АДМИНИСТРАЦИЯ СОУСКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31мая2024года      №23

с. Соусканово

Об отчете о реализации муниципальной программы Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014 - 2025 годах» за 2023 год

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области от 20 августа 2013 года № 46:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в 2014-2025 годах» за 2023 год.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на официальном сайте Соускановского сельского поселения в сети Интернет по адресу: www.sousknvsk.tarsk.omskportal.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Соускановского

сельского поселения Д.Ю.Венцкович

Приложение

к постановлению Администрации Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

от 31.05.2024 №  23

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области <*>

Развитие социально-экономического потенциала Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

(наименование муниципальной программы Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области)

- на 1 января 2024  года

| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 2023 год <**> |  | Наименование | Едини-ца измере-ния | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего <****> | 2023 год <**> |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт <***> |  |  |  | План | Факт <***> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы « Обеспечение устойчивого развития социально-экономического потенциала Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышения качества управления общественными финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы « Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение качества управления общественными финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятельности Администрации Соускановского сельского поселения» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1607578,25 | 1607578,25 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера (далее - источник N 1) | 503772,12 | 503772,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поступлений в местный бюджет целевого характера (далее -источник N 2) | 103806,13 | 103806,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переходящего остатка бюджетных средств (далее источник N 4) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности деятельности Администрации Соускановского сельского поселения» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 1607578,25 | 1607578,25 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 503772,12 | 503772,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 103806,13 | 103806,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 618 | 1810129980 | Всего, из них расходы за счет: | 436841,69 | 436841,69 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим (путем проведения социального опроса | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 436841,69 | 436841,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Резервный фонд Администрации Соускановского сельского поселения | 618 | 1810129970 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Размер резервного фонда муниципального образования не должен превышать ограничения установленные статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 Выполнение других обязательств органов местного самоуправления | 618 | 1810129990 | Всего, из них расходы за счет: | 75000,00 | 75000,00 | Степень исполнения расходных обязательств | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 75000,00 | 75000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 618 | 1810129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Количество заключенных договоров на ремонт и содержание пожарного оборудования | шт. | - | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5 Поощрение органов местного самоуправления сельских поселений, достигнувших наилучших показателей эффективности деятельности | 618 | 1810180100 | Всего, из них расходы за счет: | 20000,00 | 20000,00 | Степень исполнения расходных обязательств | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 подпрограммы 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 325947,00 | 325947,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 325947,00 | 325947,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 325947,00 | 325947,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 325947,00 | 325947,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по регулированию тарифов организациям коммунального комплекса в соответствии с заключенными соглашениями | 618 | 1810160010 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджетов поселения в соответствии с заключенными соглашениями | 618 | 1810160020 1810160060 | Всего, из них расходы за счет: | 325947,00 | 325947,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 325947,00 | 325947,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие2.3Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление градостроительных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями | 618 | 1810160030 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | - | 100 | 100 |  |
|  | Мероприятие2. Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по реализации и исполнению функций и полномочий контрольно-счетного органа поселения в соответствии с заключенным соглашением | 618 | 1810160030 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля переданных межбюджетных трансфертов | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача N 3 подпрограммы 1 «Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 166547,30 | 166547,30 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 132127,30 | 132127,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 34420,00 | 34420,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 166547,30 | 166547,30 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 132127,30 | 132127,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 34420,00 | 34420,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества | 618 | 1810329990 | Всего, из них расходы за счет: | 166547,30 | 166547,30 | Количество обслуживаемых учреждений культуры | ед. | - | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 132127,30 | 132127,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 34420,00 | 34420,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2 Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества | 618 | 1810329990 | Всего, из них расходы за счет: | 00,00 | 00,00 | Количество земельных участков | шт. | - | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача N 4 подпрограммы 1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 16060,00 | 16060,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 16060,00 | 16060,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 16060,00 | 16060,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 16060,00 | 16060,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 618 | 1810151182 | Всего, из них расходы за счет: | 16060,00 | 16060,00 | Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан, подлежащих постановке на воинский учет | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 16060,00 | 16060,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 2116132,55 | 2116132,55 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 961846,42 | 961846,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 1154286,31 | 1154286,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышения качества управления общественными финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 11769,18 | 11769,18 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 11769,18 | 11769,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Соусканоском сельском поселении» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 11769,18 | 11769,18 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 11769,18 | 11769,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Уличное освещение | 618 | 1820129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц | % | - | 87,5 | 87,5 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Мероприятия по благоустройству поселения | 618 | 1820129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Удовлетворенность населения благоустройством села, из числа опрошенного населения | % | - | 95 | 95 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 Содержание мест (контейнерных площадок) накопление твердых коммунальных отходов | 618 | 1820180060 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля населения охваченного сбором и вывозом бытовых отходов и мусора | % | - | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения | 618 | 1820180080 | Всего, из них расходы за счет: | 11769,18 | 11769,18 | Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 11769,18 | 11769,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5 Развитие и приведение существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечение комфортные условия проживания | 618 | 1820380040 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля населения, охваченная электро-, тепло-, газо-, водоснабжением | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в Соусконовском сельском поселении» | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 6 679 642,08 | 6 679 642,08 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 2 464 830,20 | 2 464 830,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 4 214 811,88 | 4 214 811,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Содержание дорог общего пользования муниципального значения | 618 | 1820280010 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | протяженность | км | - | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 618 | 1820229990 | Всего, из них расходы за счет: | 6 679 642,08 | 6 679 642,08 | протяженность с. Соусканово, д. Тимино | км | - | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 2 464 830,20 | 2 464 830,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 4 214 811,88 | 4 214 811,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 6 691 411,26 | 6 691 411,26 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 2 464 830,20 | 2 464 830,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 4 226 581,06 | 4 226 581,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышения качества управления общественными финансами и имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы «Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы и осуществление социальной политики в Соускановском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в области молодежной политики и культуры | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Развитие физической культуры и спорта | 618 | 1830129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей поселения | % | - | 37 | 37 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Реализация мероприятия в области молодежной политики | 618 | 1830129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля участия молодежи поселения в районных мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной молодежной политики | % | - | 35 | 35 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 Реализация мероприятий в области культуры | 618 | 1830129990 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Доля жителей занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской основе, от среднегодовой численности населения | % | - | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения | Х | Х | Всего, из них расходы за счет: | 123 418,14 | 123 418,14 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 123 418,14 | 123 418,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Участие в организации и финансирования проведения общественных работ | 618 | 1830270140 1830280090 | Всего, из них расходы за счет: | 123 418,14 | 123 418,14 | Доля граждан принимавших участие в организации общественных работ, от общего числа заявившихся на общественные работы | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 123 418,14 | 123 418,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Обеспечение доступности и качества представления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 618 | 1830420010 1830480020 | Всего, из них расходы за счет: | 181 615,92 | 181 615,92 | Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц занимавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Соускановского сельского поселения от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе | % | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 161 615,92 | 161 615,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 181 615,92 | 181 615,92 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 181 615,92 | 181 615,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 8 979 159,73 | 8 979 159,73 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | источника N 1 | 3 426 676,62 | 3 426 676,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 2 | 5 562 483,11 | 5 562 483,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника N 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |